## Sheet1
Projeto: Mundo Pet |  | Prioridade (Valor de Negócio)
Sprint 1 | Desenvolvimento de estrutura de banco de dados para armazenamento de dados de usuários,clientes, doadores, voluntários, animais e produtos | 1.1
Responsável | Lucas
Impedimento | Falta de experiência ao utilizar o banco de dados escolhido
Plano de ação | Obter experiência ao utilizar o banco de dados escolhido
Sprint 1 | Desenvolvimento para aplicações para cadastro dos dados de clientes | 1.2.1
Responsável | André
Impedimento | Não existe estrutura de banco de dados para ser utilizada no projeto
Plano de ação | Conclusão da estrutura de banco de dados
Sprint 2 | Desenvolvimento de aplicações para cadastro dos dados de doadores | 1.2.2
Responsável | Erika
Impedimento | Não existe estrutura de banco de dados para ser utilizada no projeto
Plano de ação | Conclusão da estrutura de banco de dados
Sprint 3 | Desenvolvimento para aplicações para cadastro dos dados de voluntários | 1.2.3
Responsável | Leonardo
Impedimento | Não existe estrutura de banco de dados para ser utilizada no projeto
Plano de ação | Conclusão da estrutura de banco de dados
Sprint 4 | Desenvolvimento de aplicações para cadastro dos dados de animais | 1.2.4
Responsável | Luiz
Impedimento | Não existe estrutura de banco de dados para ser utilizada no projeto
Plano de ação | Conclusão da estrutura de banco de dados
Sprint 5 | Desenvolvimento para aplicações para cadastro dos dados dos produtos | 1.2.5
Responsável | André
Impedimento | Não existe estrutura de banco de dados para ser utilizada no projeto
Plano de ação | Conclusão da estrutura de banco de dados
Sprint 6 | Desenvolvimento de rotinas para entrada, alteração e recuperação dos dados | 1.2.6
Responsável | Erika
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 7 | Desenvolvimento de rotinas para controle de despesas | 2.1
Responsável | Leonardo
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 7 | Desenvolvimento de rotina para controle de vendas e estoque | 2.2
Responsável | Lucas
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 8 | Desenvolvimento de rotinas para adoção de animais | 3
Responsável | Luiz
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 9 | Desenvolvimento de rotinas para doação voluntária de produtos | 4
Responsável | André
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 10 | Desenvolvimento de rotinas para confecção de artigos para o blog | 5
Responsável | Erika
Impedimento | Falta de conhecimento na linguagem escolhida para desenvolver as rotinas
Plano de ação | Adquirir conhecimento na linguagem escolhida e ter a possibilidade de utilização de algum framework
Sprint 11 | Definição e desenvolvimento dos relatórios de doações que o sistema deverá gerar | 6.1
Responsável | Leonardo
Impedimento | Muitas ferramentas exigem que o desenvolvedor escreva código em HTML + CSS pra depois gerar um PDF, podendo comprometer o prazo do projeto
Plano de ação | Utilizar o phpjasper uma biblioteca livre para geração de relatórios
Sprint 11 | Definição e desenvolvimento dos relatórios de adoções que o sistema deverá gerar | 6.2
Responsável | Lucas
Impedimento | Muitas ferramentas exigem que o desenvolvedor escreva código em HTML + CSS pra depois gerar um PDF, podendo comprometer o prazo do projeto
Plano de ação | Utilizar o phpjasper uma biblioteca livre para geração de relatórios
Sprint 11 | Definição e desenvolvimento dos relatórios de vendas que o sistema deverá gerar | 6.3
Responsável | Luiz
Impedimento | Muitas ferramentas exigem que o desenvolvedor escreva código em HTML + CSS pra depois gerar um PDF, podendo comprometer o prazo do projeto
Plano de ação | Utilizar o phpjasper uma biblioteca livre para geração de relatórios
Sprint 12 | Controle de saída | 7.1
Responsável | André
Impedimento | Não existe aplicações para cadastro dos dados dos produtos
Plano de ação | Conclusão do desenvolvimento de aplicações para cadastro dos dados dos produtos
Sprint 12 | Controle de entrada | 7.2
Responsável | Erika
Impedimento | Não existe aplicações para cadastro dos dados dos produtos
Plano de ação | Conclusão do desenvolvimento de aplicações para cadastro dos dados dos produtos
Sprint 13 | Desenvolvimento de compatibilidade a navegadores | 8.1
Responsável | Leonardo
Impedimento | Impossibilidade de obter navegadores e dispositivos para testagem
Plano de ação | Utilização da ferramenta Browsershots para testar a compatibilidade
Sprint 13 | Desenvolvimento de compatibilidade a dispositivos | 8.2
Responsável | Lucas
Impedimento | Impossibilidade de obter dispositivos para testagem
Plano de ação | Utilizar a página WhatIsMyScreenResolution que permite visualizar como o seu site é visto em diferentes tamanhos de tela
Sprint 14 | Desenvolvimento de saída de dados para CSV | 9.1
Responsável | Luiz
Impedimento | Falta de definição e desenvolvimento dos relatórios de doações , adoções e vendas
Plano de ação | Conclusão da definição e desenvolvimento dos relatórios de doações, adoções e vendas